Anexa A / la contractul de finantare

nr. …………………

| Programul: | Cercetare de Excelenta |  |
| --- | --- | --- |
| Modul: II | Proiecte de Dezvoltare a Resurselor Umane pentru Cercetare |  |
| Tipul proiectului: |  |  |
| Cod proiect: |  |  |

Procedura de contractare si decontare a lucrărilor

1. Contractorul prezintă la contractare Autoritatii Contractante in termenele stabilite urmatoarele documentele:

- Contractul de finantare;

- Anexa I - Deviz cadru;

- Anexa II – Plan de realizare a proiectului;

- Anexa III - Esalonarea platilor;

- Anexa A – Procedura de contractare si decontare a lucrărilor.

2. Decontarea lucrărilor

Suma decontata pentru prima etapa a anului in curs trebuie sa fie suficient de mare pentru a acoperi avansul acordat (valoarea avansului este de pana la 30% din valoarea anuală a contractului).

Pentru decontarea lucrarilor Contractorul are obligatia de a prezenta Autorităţii Contractante, la datele şi în condiţiile  stabilite în anexele la prezentul contract, următoarele documente:

2.1 pentru etapa intermediara:

a)  Proces verbal de avizare interna a rezultatelor, conform model A – pentru suma aferentă etapei intermediare. Procesul-verbal va fi semnat de comisia interna de avizare, constituită si aprobata de catre Autoritatea Contractanta, în scopul evaluării si avizarii lucrărilor efectuate în cadrul proiectului de cercetare.

Suma propusă pentru decontare, înscrisă in Procesul verbal de avizare a rezultatelor, nu va depăşi suma prevazută pentru termenul de decontare respectiv.

b) Anexa I1– Deviz cadru postcalcul  - pentru suma aferentă etapei intermediare.

Avizarea si aprobarea rezultatelor aferente etapei intermediare se face in baza unui Raport intermediar de evaluare si monitorizare intocmit de catre CNCSIS-UEFISCSU prin Comisia de evaluare si monitorizare constituita in acest scop.

2.2 pentru etapa finala a anului curent:

a)  Proces verbal de avizare interna a rezultatelor, conform model A – pentru suma aferentă etapei finale a anului curent. Procesul-verbal va fi semnat de Comisia interna de avizare, constituită si aprobata de catre Autoritatea Contractanta, în scopul evaluării si avizarii lucrărilor efectuate în cadrul proiectului de cercetare.

b) Anexa I1 - Deviz cadru postcalcul - pentru suma aferentă etapei anului curent

c) Anexa I1 - Deviz cadru postcalcul - pentru suma aferentă etapei finale a anului curent.

d) Sinteza lucrării (5-7 pagini), cuprinzând activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute comparativ cu obiectivele proiectului de cercetare.

Autoritatea Contractanta are dreptul să solicite prezentarea lucrării în extenso sau completarea sintezei. Întocmirea necorespunzătoare a acesteia sau refuzul de a fi reformulată sau completată poate atrage după sine amânarea sau nedecontarea lucrărilor.

Avizarea si aprobarea rezultatelor aferente etapei finale se face in baza unui Raport anual de evaluare si monitorizare intocmit de catre CNCSIS-UEFISCSU prin Comisia de evaluare si monitorizare constituita in acest scop. Comisia de evaluare si monitorizare pe baza documentelor prezentate de catre Contractor si propune dupa caz continuarea/sistarea finantarii. Raportul anual este semnat de persoanele autorizate din UEFISCSU (director, contabil).

2.3 Decontarea se va efectua după verificarea şi acceptarea documentaţiei de către Autoritatea Contractanta, plata către Contractor efectuandu-se prin ordin de plată, la valoarea aprobată conform Anexa I1 - Deviz cadru postcalcul şi în limita valorilor înscrise în Contract.

2.4 Decontarea lucrărilor de către Autoritatea Contractanta, se face în limita creditelor bugetare deschise, cu această destinaţie.

2.5 Pentru decontarea lucrărilor proiectelor de cercetare finanţate de către Autoritatea Contractanta, Contractorul este obligat să respecte următoarele reguli:

        - În realizarea proiectelor de cercetare finanţate vor fi angajate şi efectuate numai categoriile de cheltuieli necesare prevăzute in contract, Anexa II – Plan de realizare a proiectului .

        - Contractorul va organiza conducerea contabilităţii generale şi de gestiune, conform prevederilor legale în vigoare. În vederea calculării costurilor aferente lucrărilor executate, se va proceda astfel:

- cheltuielile directe se vor evidenţia pe baza de documente primare justificative pe fiecare proiect de cercetare în parte;

- cheltuielile indirecte (regia generală) se vor repartiza pe proiecte de cercetare, pe baza de coeficienţi stabiliţi conform criteriilor de repartizare adoptate de Contractor, avându-se în vedere documentele primare de cheltuieli evidenţiate la nivelul unităţii contractoare;

2.5.3 Pe baza operaţiunilor menţionate la 2.5.2, se va întocmi Anexa I1 - Deviz cadru postcalcul, pentru fiecare proiect de cercetare, de a cărei corectitudine răspunde conducerea unităţii contractoare.

In Anexa I1 - Deviz cadru postcalcul se va preciza: ,,Datele prezentate se confirmă pe raspunderea noastră”. Prin această viză se confirmă realitatea datelor înscrise şi încadrarea cheltuielilor în limita sumelor prevăzute în contract.

2.5.4 Comisiile interne de avizare a rezultatelor lucrărilor de cercetare finanţate prin proiecte, vor fi formate din minim 3 membri si un secretar:

- comisia interna de avizare va avea un preşedinte ales dintre membrii acesteia;

- în comisie nu se includ persoane care au calitatea de colaborator al Contractorului sau care au interese ce pot afecta obiectivitatea în aprecierea rezultatelor. Specialiştii desemnaţi vor prezenta, pe proprie răspundere, o Declaraţie de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă, pe care Contractorul o va transmite la Autoritatea Contractanta la termenul stabilit;

- nerespectarea acestor prevederi poate conduce la nedecontarea lucrărilor avizate;

- comisia interna de avizare constituită în condiţiile prevăzute mai sus, în baza constatarilor efectuate avizează rezultatele lucrărilor de cercetare şi întocmeşte Procesul verbal de avizare a rezultatelor, conform model A;

2.5.5 Pentru lucrările executate în cadrul contractului de finatare, Contractorul nu va emite facturi către Autoritatea Contractanta.

2.5.6 Documentele primare justificative care au stat la baza întocmirii Anexa I1 - Deviz cadru postcalcul  rămân la Contractor care are obligaţia de a le păstra, arhiva şi de a le pune la dispoziţia organelor de control abilitate.

2.5.7 Autoritatea Contractanta poate refuza integral sau parţial decontarea lucrărilor executate ca urmare a punerii în aplicare a recomandărilor comisiilor de avizare în urma evaluării.

2.4.10 Contractorul întocmeşte, păstrează şi ţine o evidenţă clară şi detaliată, din punct de vedere financiar, a activităţilor derulate în cadrul contractului.

2.4.11 La decontare, Contractorul trebuie să justifice faptul că, la fiecare activitate specifică proiectului, au fost respectate prevederile cuprinse în contract.

Contractor

Director general/Rector,

____________________

Director economic

(Contabil şef),

______________________

Oficiul juridic,

_______________________

Director de proiect,

________________

? Anexa I-1 / pentru Proiecte de cercetare în sprijinul programelor post-doctorale

Anexa I-2 / pentru Proiecte de cercetare de excelenta pentru tinerii cercetatori

Anexa I-3 / pentru Proiecte de cercetare pentru stimularea revenirii in tara a cercetatorilor

Anexa I-4 / pentru Proiecte de mobilitate a cercetatorilor